## Acta de Constitución
CONTROL DE VERSIONES
| Versión | Hecha por |  | Revisada por | Aprobada por |  |  | Fecha | Motivo
| 1 | Grupo 1 - Equipo BIOASSET |  | Profesor Juan Carlos Morales | Profesor Juan Carlos Morales |  |  | 2026-09-09 | Adaptación al proyecto BIOASSET
ACTA DE CONSTITUCIÓN
| NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
| CREO BioAsset (BIOASSET): Sistema Inteligente de Gestión y Trazabilidad de Equipos Biomédicos | [5 empty] | BIOASSET
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: DESCRIBIR LA FINALIDAD DEL PROYECTO, QUIÉNES SON LAS PERSONAS INVOLUCRADAS, CÓMO SE LOGRARÁN LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, EL TIEMPO ESTABLECIDO DE INICIO Y FIN DEL PROYECTO, Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO. (QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE)
FINALIDAD DEL PROYECTO: Desarrollar, desplegar y validar una plataforma integral basada en arquitectura de microservicios (.NET / ASP.NET Core) con PWA en React para centralizar la gestión de equipos biomédicos de la Clínica CREO, permitiendo identificar cada activo vía código QR único, controlar su estado operativo y ubicación, gestionar el ciclo de mantenimiento preventivo y correctivo con evidencias, emitir alertas automáticas de calibración y calcular analítica de confiabilidad (MTBF, MTTR, disponibilidad).
PERSONAS INVOLUCRADAS: Equipo de Desarrollo UPCH: Victor Daniel Rivera Torres (PM), Brigitte Bernal Belisario, Jorge Esteban Roldan Montalvan. Docente Supervisor Académico UPCH: Prof. Noe Benjamin Bazan Lavanda. Personal Técnico Biomédico de la Clínica CREO: Validación funcional, requerimientos y pruebas de mantenimiento. Personal Asistencial (médicos y enfermeros) de la Clínica CREO: Reporte ágil de fallas vía escaneo QR a pie de cama. Coordinación CREO + Retos de Innovación Biomédica / TI CREO: Marco institucional y patrocinio.
CÓMO SE LOGRARÁN LOS OBJETIVOS: Mediante una arquitectura desacoplada de 5 microservicios contenerizados en Docker (auth-service, inventario-service, mantenimiento-service, alertas-service y analitica-service), comunicados de forma síncrona vía API Gateway (nginx) y asíncrona mediante un bus de eventos (RabbitMQ). La persistencia se gestiona en SQL Server con esquemas aislados por servicio y almacenamiento de evidencias. La captura de eventos físicos se realiza mediante Códigos QR únicos escaneables desde navegadores móviles (PWA) sin apps nativas ni hardware RFID/NFC adicional.
TIEMPO ESTABLECIDO: 16 semanas académicas (Semestre 2026-II), cubriendo desde la Semana 3 (inicio formal y arquitectura), Semana 8 (Demo Parcial de MVP Core y pruebas tempranas en VPS), Semana 13 (despliegue en VPS Cloud Staging con SSL), hasta la Semana 16 (Demo Day y cierre del piloto).
LUGAR: Universidad Peruana Cayetano Heredia (laboratorios de desarrollo y entornos cloud) y Clínica CREO (levantamiento de fichas técnicas, pruebas en red hospitalaria y piloto de validación en campo).
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DEFINIR DETALLADAMENTE EL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR, ASÍ COMO TODOS LOS ENTREGABLES SOLICITADOS POR EL CLIENTE.
PRODUCTO: Plataforma CREO BioAsset compuesta por una PWA móvil/desktop (React) y 5 microservicios backend en ASP.NET Core (.NET / C#) con API Gateway (nginx) y RabbitMQ, proporcionando gestión de identidad RBAC, catálogo de inventario con ficha técnica digital y QR, módulo de mantenimiento preventivo/correctivo con evidencia, alertas automatizadas de vencimiento y dashboard analítico de confiabilidad.
ENTREGABLES: auth-service: Autenticación JWT y roles RBAC (Admin, Biomédico, Asistencial). inventario-service: Ficha técnica digital, criticidad, ubicación, responsable y generación de QR único. mantenimiento-service: Tickets de fallas/correctivo, preventivo, calibraciones y adjunto de evidencias (Blob Storage). alertas-service: Worker en segundo plano (.NET BackgroundService) y notificaciones de vencimiento (30, 15 y 7 días). analitica-service: Procesamiento de eventos y cálculo automático de MTBF, MTTR y disponibilidad. API Gateway (nginx) y Frontend PWA (React) con escaneo de cámara integrado. Despliegue contenerizado en Docker Compose y staging cloud en VPS con SSL/HTTPS (Semana 13). Piloto controlado en Clínica CREO, KPIs de rendimiento y presentación en Demo Day (Semana 16).
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO.
REQUISITOS FUNCIONALES
RF01. Gestionar autenticación de usuarios mediante JWT y autorización RBAC para 3 roles: Admin, Biomédico y Asistencial. RF02. CRUD completo de activos biomédicos con especificación de marca, modelo, serie, criticidad, ubicación y responsable. RF03. Generar dinámicamente un código QR único e irrepetible descargable/imprimible por cada equipo registrado. RF04. Escaneo de QR desde navegador móvil sin app nativa, redirigiendo de inmediato a la ficha técnica del activo. RF05. Reportar incidencias y averías directamente desde la vista móvil PWA del equipo (evento 'activo.falla_reportada'). RF06. Gestionar órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo, permitiendo el cierre con adjuntos de evidencia técnica. RF07. Programar fechas de calibración periódica y registrar bitácora de calibraciones efectuadas. RF08. Disparar alertas automáticas de vencimiento de calibración/preventivo con anticipación de 30, 15 y 7 días. RF09. Calcular automáticamente métricas agregadas de confiabilidad biomédica: disponibilidad, MTBF y MTTR. RF10. Visualizar indicadores en dashboard ejecutivo y exportar reportes consolidados del parque biomédico. RF11. Analizar el historial de fallas, criticidad y MTTR de cada activo para recomendar su reemplazo, renovación tecnológica o baja técnica.
REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF01. Rendimiento QR: Carga completa de la ficha técnica del activo en menos de 2.0 segundos tras el escaneo. RNF02. Rendimiento en red hospitalaria: Respuesta de peticiones en menos de 1.5 segundos con compresión gzip en nginx y payloads livianos. RNF03. Disponibilidad y Desacoplamiento: Aislamiento total de fallos; caídas en analítica o alertas no interrumpen inventario ni mantenimiento gracias a RabbitMQ. RNF04. Autonomía de Persistencia: Esquemas independientes en SQL Server por cada microservicio (auth, inventario, mantenimiento, alertas, analitica). RNF05. Seguridad: Validación de firma JWT en cada microservicio interno (defensa en profundidad) y comunicación HTTPS/SSL en staging. RNF06. Portabilidad y Despliegue: Contenerización homogénea con Docker y Docker Compose para desarrollo local y servidor VPS cloud. RNF07. Usabilidad y Fricción Cero: Acceso como PWA web responsive en móviles estándar sin requerir instalación de APK ni hardware de lectura externo. RNF08. Trazabilidad y Auditoría: Persistencia histórica inmutable de cada cambio de estado, ticket cerrado y evento de falla.
OBJETIVOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR LAS METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN, DEFINIENDO LOS OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO Y LOS CRITERIOS DE ÉXITO ASOCIADOS.
| CONCEPTO |  |  | OBJETIVOS |  |  |  |  | CRITERIO DE ÉXITO
| 1. ALCANCE |  |  | Construir, probar y desplegar los 5 microservicios .NET (auth, inventario, mantenimiento, alertas, analitica), API Gateway Nginx, Bus RabbitMQ y la PWA en React, cubriendo el ciclo de vida biomédico completo. |  |  |  |  | Demostración continua de 15 minutos en vivo del flujo completo (escaneo QR, reporte, mantenimiento, alertas y cálculo de MTBF/MTTR) sin caídas ni errores de integración.
| 2. TIEMPO |  |  | Ejecutar el proyecto en 16 semanas académicas (Semana 3 a Semana 16), estructuradas en 7 sprints quincenales según el cronograma detallado. |  |  |  |  | Cumplimiento estricto del Hito 1 Parcial (Semana 8) Despliegue en VPS Cloud (Semana 13) y Demo Day Final (Semana 16).
| 3. COSTO |  |  | Mantener el desarrollo dentro del presupuesto preliminar de S/ 0,0 (VPS staging, dominio/SSL, etiquetas QR físicas y reserva de contingencia). |  |  |  |  | Gastos de infraestructura contenidos al 100% dentro del presupuesto asignado y aprovechamiento de capas académicas/open source.
FINALIDAD DEL PROYECTO: DESCRIBIR EL FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO, MENCIONANDO EL ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.
PROPÓSITO GENERAL: resolver la fragmentación y desactualización de la información de los equipos biomédicos proporcionando una fuente centralizada y trazable que permita pasar de una gestión reactiva a una gestión basada en evidencia.
ENLACE CON EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS: el proyecto se desarrolla dentro de CREO + Retos de Innovación Biomédica y se plantea como una iniciativa de innovación aplicada para alumnos de la UPCH. Los mejores resultados podrán evaluarse como base para un piloto institucional en la Clínica CREO.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: DESCRIBIR LAS RAZONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS POR LAS CUALES ES NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO, ESPECIFICANDO LOS BENEFICIOS A LOGRAR.
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA
Centralizar el inventario y la trazabilidad de los equipos permitirá conocer qué activo existe, dónde está, quién lo tiene a cargo y cuál es su estado. Además, el historial de mantenimiento, fallas y calibraciones permitirá anticipar vencimientos, identificar equipos con mayor frecuencia de fallas y respaldar decisiones de mantenimiento, renovación o baja. | [5 empty] | Flujo de Ingresos |  |  |  | S/ 0
[6 empty] | Flujo de Egresos |  |  |  | S/ 0
[6 empty] | VAN |  |  |  | No aplica: proyecto académico / MVP no comercial
[6 empty] | TIR |  |  |  | No aplica: proyecto académico / MVP no comercial
[6 empty] | RBC |  |  |  | No aplica: proyecto académico / MVP no comercial
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO: ESCRIBIR EL NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO (PROJECT MANAGER) ASIGNADO, SU RESPONSABILIDAD Y SU NIVEL DE AUTORIDAD.
NOMBRE |  |  | Equipo líder del proyecto (Victor Daniel Rivera Torres) |  |  | NIVELES DE AUTORIDAD
REPORTA A |  |  | Prof. Noe Benjamin Bazan Lavanda (Docente UPCH) y Coordinación de Innovación CREO+
SUPERVISA A |  |  | Equipo de Desarrollo e Ingeniería (Brigitte Bernal Belisario y Jorge Esteban Roldan Montalvan)
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: MENCIONAR A TODOS LOS HITOS DE MANERA CRONOLÓGICA, COLOCANDO SUS FECHAS PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN.
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | [5 empty] | FECHA PROGRAMADA (Semanas de Clases Universitarias)
Entender: problema, arquitectura de microservicios y stack tecnológico | [5 empty] | Semana 3 (04/09/2026)
Diseñar: modelo de datos por servicio, identidad visual e interfaz Creo+ | [5 empty] | Semanas 3 - 4
Construir: auth-service, inventario-service, identificación QR y autenticación | [5 empty] | Semanas 4 - 5
Construir: mantenimiento-service y bus de eventos | [5 empty] | Semanas 6 - 7
Hito 1 - Demo Parcial: MVP Core funcional (auth + inventario + mantenimiento) | [5 empty] | Semana 8 (09/10/2026)
Construir: alertas-service, analitica-service y dashboard de KPIs | [5 empty] | Semana 9 -11
Construir: lógica de decisión de reemplazo/baja y evaluación económica | [5 empty] | Semana 12
Probar: despliegue en staging, RBAC completo y pruebas de carga | [5 empty] | Semana 13
Refinar: UX/UI y auditoría de seguridad entre microservicios | [5 empty] | Semana 14
Validar: piloto controlado, dry run y evidencia de KPIs | [5 empty] | Semana 15
Hito 2 - Demo Final: plataforma integral en producción/piloto | [5 empty] | Semana 16 (04/12/2026)
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. EN ESTA SECCIÓN SE NOMBRAN A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS DENTRO DEL PROYECTO ASÍ COMO TAMBIÉN EL ROL QUE DESEMPEÑA CADA UNO DE ELLOS.
ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL | [5 empty] | ROL QUE DESEMPEÑA
UPCH / alumnos participantes | [5 empty] | Desarrollo, investigación, diseño, programación, pruebas y documentación.
CREO + Retos de Innovación Biomédica | [5 empty] | Marco del reto, orientación y evaluación de la innovación aplicada.
Clínica CREO | [5 empty] | Contexto real, validación del problema y eventual espacio para piloto institucional.
Personal técnico / mantenimiento | [5 empty] | Validación del flujo operativo, requisitos y registros de mantenimiento.
Áreas usuarias / responsables de equipos | [5 empty] | Validación de ubicación, uso, estado y necesidades de información.
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO: SE DEBEN INGRESAR LOS RIESGOS NEGATIVOS QUE PUEDEN AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. UN RIESGO NEGATIVO DEL PROYECTO QUE SE HA MATERIALIZADO SE CONSIDERA COMO PROBLEMA.
Complejidad técnica de implementar y orquestar 5 microservicios con un equipo reducido de 3 integrantes.
El bus de mensajería (RabbitMQ) como posible punto único de fallo si se interrumpe la conexión o colas.
Inconsistencia eventual de datos distribuidos entre esquemas aislados de SQL Server si fallan los eventos.
Riesgo de demoras técnicas imprevistas en la configuración y despliegue cloud en VPS con SSL/HTTPS al final del ciclo.
Curva de aprendizaje del equipo en el ecosistema ASP.NET Core
Disponibilidad limitada de tiempo del personal técnico hospitalario de la Clínica CREO para validar los flujos.
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO: SE DEBEN INGRESAR LOS RIESGOS POSITIVOS QUE PUEDEN GENERAR UN MAYOR VALOR EN EL PROYECTO.
Establecer una fuente única de verdad digitalizada para el parque biomédico de la Clínica CREO.
Migrar de un mantenimiento reactivo a uno predictivo mediante alertas preventivas automáticas (30, 15, 7 días).
Cálculo matemático automatizado y auditable de métricas internacionales de confiabilidad (MTBF, MTTR, Disponibilidad).
Eliminar costos de inversión en hardware propietario al utilizar códigos QR y smartphones mediante PWA.
Arquitectura de microservicios lista para producción que permite escalar en el futuro hacia nuevas clínicas o módulos sin reescribir el sistema.
SUPUESTOS: DESCRIBIR LOS FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
El problema de gestión y trazabilidad de activos es relevante para el contexto de la clínica.
El equipo tendrá acceso a información mínima necesaria para construir datos de prueba y validar flujos.
La identificación QR será viable para el alcance del MVP.
El personal involucrado podrá brindar retroalimentación en momentos definidos del proyecto.
RESTRICCIONES: DESCRIBIR LOS FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO, PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
Duración improrrogable de 16 semanas académicas sujeta al calendario lectivo del curso Proyectos de Ingeniería 2.
Exclusión total de hardware dedicado de lectura o tags RFID/NFC (solución limitada estrictamente a QR y PWA web).
Exclusión de desarrollo de aplicaciones móviles nativas para tiendas de apps (Google Play / App Store).
No se contempla integración directa con el software de Historia Clínica Electrónica o ERP general de la clínica durante este MVP.
Persistencia estrictamente desacoplada: cada microservicio accede únicamente a su propio esquema en SQL Server.
El sistema actúa como soporte de gestión y mantenimiento técnico biomédico, sin automatizar diagnósticos ni decisiones médicas directas.
LISTA DE INTERESADOS: EN ESTA SECCIÓN SE MENCIONAN A TODOS LOS INTERESADOS INTERNOS Y/O EXTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO, ASÍ COMO TAMBIÉN SUS ROLES.
Alumnos UPCH: alto interés / ejecutores del proyecto.
Docente o responsable académico: supervisión y evaluación académica.
CREO + Retos de Innovación Biomédica: patrocinio/orientación del reto.
Clínica CREO: usuario institucional potencial y espacio de validación.
Personal técnico de mantenimiento: usuario clave del sistema.
REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: DESCRIBIR EN QUÉ CONSISTE EL ÉXITO DEL PROYECTO, QUIÉN DECIDE SI EL PROYECTO TIENE ÉXITO Y QUIÉN FIRMA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO.
Se considera exitoso el proyecto cuando exista un MVP funcional y demostrable.
El MVP deberá cubrir inventario trazable, mantenimiento, alertas y dashboard.
Cada activo de prueba deberá poder identificarse y consultarse mediante su código único.
Deberá existir historial de mantenimientos, fallas y calibraciones asociado al activo.
El dashboard deberá mostrar, como mínimo, disponibilidad, MTBF, MTTR y cumplimiento preventivo, cuando existan datos suficientes para calcularlos.
El piloto deberá generar evidencia de uso, resultados de pruebas y KPIs.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO: SE MENCIONA DE MANERA TENTATIVA TODOS LOS CONCEPTOS DE GASTO, SUS RESPECTIVOS COSTOS, EL TOTAL ACUMULADO DE LÍNEA BASE Y EL TOTAL DE PRESUPUESTO QUE INCLUYE A LAS RESERVAS DE CONTINGENCIA Y DE GESTIÓN.
CONCEPTO | [5 empty] | MONTO
Entornos de desarrollo, herramientas y frameworks (.NET, Docker CE, SQL Server Developer, VS Code) | [5 empty] | S/ 0
Servidor VPS Cloud Staging + Dominio y Certificado SSL (Semanas 8 a 16) | [5 empty] | S/ 0
Impresión de etiquetas sintéticas con Códigos QR resistentes para activos del piloto | [5 empty] | S/ 0
Pruebas de carga | [5 empty] | S/ 0
Documentación PMBOK, informe de ingeniería y dossier del Demo Day | [5 empty] | S/ 0
Reserva de Contingencia Técnica (almacenamiento en la nube y contingencias) | [5 empty] | S/ 0
TOTAL PRELIMINAR | [5 empty] | S/ 0
PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO: EN ESTA SECCIÓN SE MENCIONA AL PATROCINADOR DEL PROYECTO, ASÍ COMO LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE, EL CARGO QUE OCUPA Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.
NOMBRE |  |  |  | EMPRESA |  | CARGO |  |  |  |  | FECHA
Victor Daniel Rivera Torres |  |  |  | UPCH |  | Director del Proyecto (PM) |  |  |  |  | 2026-09-04
Prof. Noe Benjamin Bazan Lavanda |  |  |  | UPCH |  | Docente Supervisor de Curso |  |  |  |  | 2026-09-04
Representante Institucional CREO |  |  |  | Clínica CREO / CREO+ |  | Sponsor / Líder de Innovación |  |  |  |  | 2026-09-04