## Cronograma
Semana Universitaria y Fecha (viernes) | Sprint | Foco técnico (microservicio en construcción) | Entregable de gestión / PMBOK | Criterio de aceptación
Semana 3 04/09/2026 | 1 | Definición de la arquitectura de microservicios (diagrama + stack .NET / ASP.NET Core). Se levanta el esqueleto de auth-service e inventario-service en Docker Compose detrás del API Gateway (nginx). Esquema de base de datos por servicio en SQL Server. | Acta de Constitución finalizada y firmada; registro preliminar de interesados. | docker-compose up levanta auth-service e inventario-service, ambos accesibles a través del gateway ("hello world" conectado a su propio esquema en SQL Server).
Semana 4 11/09/2026 |  | inventario-service completo (.NET / C#): CRUD de activos, ficha técnica (marca, modelo, serie, criticidad, ubicación, responsable) y generación dinámica de código QR único por equipo. | EDT (WBS) detallada con diccionario y línea base del alcance; matriz de trazabilidad de requisitos. | Creación de un activo desde el gateway y generación automática de su etiqueta QR descargable/imprimible con URL directa a la PWA.
Semana 5 18/09/2026 | 2 | Lectura móvil del QR (redirección a PWA/React) integrada con auth-service: emisión de JWT y endpoints de inventario protegidos por validación de roles (Admin, Biomédico, Asistencial). | Cronograma formal del proyecto (Gantt detallado, ruta crítica, dependencias y holguras). | Escaneo QR desde smartphone que, autenticado vía JWT, carga la ficha técnica del equipo en menos de 2.0 segundos.
Semana 6 25/09/2026 |  | mantenimiento-service (.NET / C#): formulario de reporte de fallas e incidencias desde la vista móvil PWA y módulo de programación de preventivos/calibraciones. Definición del evento 'activo.falla_reportada'. | Línea base de costos (presupuesto preliminar de infraestructura cloud, VPS y recursos). | Reporte de falla desde mantenimiento-service dispara un evento que actualiza el estado del activo en inventario-service a 'En mantenimiento'.
Semana 7 02/10/2026 | 3 | Bus de eventos (RabbitMQ) conectando mantenimiento-service con inventario-service; cierre de tickets con adjuntos técnicos de evidencia (Blob Storage / File Share) y trazabilidad auditable. | Plan de gestión de riesgos (matriz de probabilidad e impacto) e informe parcial consolidado. | Ciclo de vida completo en vivo: Registro → Reporte de Falla → Mantenimiento → Cierre con evidencia, procesando eventos asíncronos vía RabbitMQ sin acoplamiento.
Semana 8 (PARCIALES) 09/10/2026 |  | DEMO HITO 1: MVP core en microservicios: gateway (nginx) + auth-service + inventario-service + mantenimiento-service funcionando de punta a punta, bus RabbitMQ operativo. Inicio de pruebas tempranas en VPS Cloud de prueba (mitigación de riesgo). Sustentación ante jurado/docentes. | Entrega del informe técnico parcial + examen y defensa del proyecto. | MVP estable sin fallos críticos, arquitectura de microservicios evidenciada en vivo (contenedores independientes en Docker Compose, no un monolito) y trazabilidad auditada.
Semana 9 16/10/2026 | 4 | alertas-service: worker en ASP.NET Core / .NET (BackgroundService) que consume eventos del bus y ejecuta tareas programadas de vencimiento; dispara notificaciones (email/in-app) ante calibraciones y preventivos próximos (30, 15 y 7 días). | Plan de gestión de calidad y métricas de QA (casos de prueba, cobertura de testing unitario e integrativo). | Disparo exitoso de una alerta generada automáticamente a partir del evento 'calibracion.por_vencer' detectado por el worker.
Semana 10 23/10/2026 | 4 | analitica-service (.NET / C#): consumidor de eventos de mantenimiento que procesa eventos_agregados y calcula métricas clave de confiabilidad: MTBF, MTTR y disponibilidad agregada. | Plan de adquisiciones y gestión de recursos del proyecto. | Endpoint GET /analitica/dashboard consumido por el frontend PWA, mostrando MTBF, MTTR y disponibilidad calculados automáticamente sin cálculo manual.
Semana 11 30/10/2026 | 5 | Dashboard ejecutivo en React/PWA: visualización agregada de indicadores de inventario, tickets de mantenimiento y métricas de confiabilidad; exportación de reportes clínicos del parque biomédico. | Plan de comunicaciones y matriz de compromiso de los stakeholders. | Generación y descarga de un reporte técnico consolidado que combina datos de los microservicios core en un solo clic.
Semana 12 06/11/2026 |  | Lógica analítica para la gestión del ciclo de vida (en analitica-service): evaluación de frecuencia de fallas y criticidad para sugerir reemplazo, renovación o baja técnica del equipo. | Análisis de viabilidad técnica y priorización de renovación/baja de equipos biomédicos. | Indicador visual en el dashboard que clasifica y alerta equipos críticos con alto MTTR/baja disponibilidad candidatos a recambio.
Semana 13 13/11/2026 | 6 | Despliegue de los 5 microservicios + gateway (nginx) + RabbitMQ + SQL Server en staging/producción cloud (VPS Cloud con SSL/HTTPS, BD protegida), pruebas de carga y RBAC estricto en cada servicio (Admin, Biomédico, Asistencial). | Informe de ejecución de pruebas de usuario (UAT) y matriz de control de calidad. | Validación de accesos restrictivos por rol (RBAC) y alta estabilidad de los 5 servicios contenerizados corriendo en ambiente cloud con HTTPS.
Semana 14 20/11/2026 |  | Refinamiento de UX/UI en PWA, optimización de red hospitalaria (payloads JSON livianos, compresión gzip en nginx) y auditoría de seguridad: validación de firma JWT en cada servicio. | Evaluación de gestión del valor ganado (EVM: CPI, SPI, EAC) y cierre de riesgos residuales. | Tiempo de respuesta de carga de ficha y escaneo menor a 1.5 segundos simulando red hospitalaria restringida.
Semana 15 27/11/2026 | 7 | Pre-demostración final (dry run): ensayo general con los 5 microservicios en vivo, simulación de caída de servicios para evidenciar desacoplamiento con RabbitMQ, validación de manuales técnicos y fichas de usuario. | Borrador consolidado del dossier final del proyecto y lecciones aprendidas preliminares. | Demostración continua de 15 minutos sin caídas: flujo QR, mantenimiento, emisión de alertas y recálculo de analítica en tiempo real.
Semana 16 (FINALES) 04/12/2026 |  | DEMO DAY FINAL: plataforma integral CREO BioAsset en producción real: inventario trazable con QR, mantenimiento preventivo/correctivo, alertas automáticas y dashboard de confiabilidad (MTBF/MTTR), todo desplegado y validado en piloto con Clínica CREO. | Entrega final: Informe final de gestión PMBOK + acta de cierre y transferencia del proyecto. | Entrega completa y aprobada del software funcional en microservicios, código fuente contenerizado, documentación de arquitectura y conformidad del cliente.