## 5.1 P_Gest_Alcance (hidden)
FGPR050- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por |  | Fecha | Motivo
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELABORAR EL SCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT PRELIMINAR. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA LA VERIFICACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES Y SU ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO). DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA IDENTIFICAR, REGISTRAR, Y PROCESAR CAMBIOS DE ALCANCE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.

## 5.1 P_Gest_Requisitos (hidden)
FGPR024 - Versión 1.0
CONTROL DE VERSIONES
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por |  | Fecha | Motivo
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DE REQUISITOS: DESCRIBIR CÓMO SE IDENTIFICARÁN, ANALIZARÁN, DOCUMENTARÁN Y GESTIONARÁN ESTAS ACTIVIDADES.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE INICIARÁN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIOS AL PRODUCTO, SERVICIO O REQUERIMIENTO; CÓMO SE ANALIZARÁN LOS IMPACTOS; CÓMO SE RASTREARÁN, MONITOREARÁN, Y REPORTARÁN, Y CUÁLES SON LOS NIVELES DE AUTORIZACIÓN REQUERIDOS PARA APROBAR DICHOS CAMBIOS.
PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS: DESCRIBIR COMO SE PRIORIZARÁN LOS REQUISITOS.
MÉTRICAS DEL PRODUCTO: DESCRIBIR LAS MÉTRICAS QUE SE USARÁN Y SUSTENTAR PORQUÉ SE USARÁN.
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: DESCRIBIR LOS ATRIBUTOS DE REQUISITOS QUE SE CAPTURARÁN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y ESPECIFICAR CONTRA QUE OTROS DOCUMENTOS DE REQUISITOS DEL PROYECTO SE HARÁ LA TRAZABILIDAD.

## Documentación de Requisitos
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por |  |  | Fecha |  | Motivo
1 | Grupo 1 - Equipo BIOASSET | Dr. Juan Carlos Morales | Dr. Juan Carlos Morales |  |  | 2026-09-09 |  | Adaptación al proyecto BIOASSET
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
CREO BioAsset (BIOASSET): Sistema Inteligente de Gestión y Trazabilidad de Equipos Biomédicos |  |  |  | BIOASSET
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO.
En la Clínica CREO, los equipos biomédicos representan activos de soporte de vida y diagnóstico críticos. La información técnica y el historial de intervenciones se encuentran dispersos en planillas físicas o registros aislados, lo que retrasa la notificación de averías a pie de cama, dificulta conocer la disponibilidad operativa real y expone al parque biomédico a vencimientos imprevistos de calibraciones obligatorias. CREO BioAsset resuelve esta problemática mediante una arquitectura de microservicios (.NET Core y RabbitMQ) y frontend PWA (React), centralizando la trazabilidad de los activos mediante códigos QR únicos y automatizando el cálculo de confiabilidad hospitalaria (MTBF, MTTR y disponibilidad).
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS.
OBJETIVOS GENERALES: Incrementar la disponibilidad operativa y la confiabilidad del parque de equipos biomédicos de la Clínica CREO, pasando de un mantenimiento reactivo manual a una gestión preventiva basada en evidencia digital. Diseñar, desarrollar, desplegar en VPS Cloud y validar en un entorno piloto controlado durante las 16 semanas del ciclo académico (2026-II) una solución integral basada en 5 microservicios contenerizados (.NET Core / SQL Server) y una Progressive Web App (React) para inventario trazable con QR, tickets de mantenimiento con evidencias y analítica automatizada de fallas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Acceso a la ficha técnica digital mediante escaneo QR desde navegador smartphone en menos de 2.0 s (y < 1.5 s en red hospitalaria restringida con compresión gzip en nginx). Canal ágil de reporte de averías e incidencias a pie de cama, sincronizando estados en tiempo real vía eventos asíncronos en RabbitMQ. Automatización de alertas preventivas ante calibraciones y servicios próximos a vencer con 30, 15 y 7 días de antelación. Cálculo automatizado y visualización de confiabilidad (MTBF, MTTR y porcentaje de disponibilidad) en dashboard analítico para la toma de decisiones.
REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO, ETC.
STAKEHOLDER |  | PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER |  |  | REQUISITOS
[5 empty] | CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN
Administrador / TI |  | Muy Alta |  |  | RF-01 |  | Autenticación centralizada mediante JWT emitido por auth-service y autorización estricta por roles (RBAC: Admin, Biomédico, Asistencial) validada tanto en el API Gateway como en cada microservicio independiente.
Biomédico / Admin |  | Muy Alta |  |  | RF-02 |  | CRUD integral de activos biomédicos en inventario-service: registro de ficha técnica, marca, modelo, serie, criticidad clínica, ubicación hospitalaria, responsable asignado y estado operativo.
Biomédico / Asistencial |  | Muy Alta |  |  | RF-03 |  | Generación automática y dinámica de Código QR único de alta densidad descargable e imprimible por cada equipo registrado, enlazado directamente a su ficha técnica en la PWA.
Personal Asistencial |  | Muy Alta |  |  | RF-04 |  | Lectura óptica del Código QR mediante cámara de smartphone desde el navegador web móvil (PWA responsive) sin requerir descarga de apps de tiendas (Google Play/App Store) ni hardware RFID/NFC dedicado.
Asistencial / Biomédico |  | Muy Alta |  |  | RF-05 |  | Reporte inmediato de fallas e incidencias desde la vista móvil del equipo. Al crearse la orden, mantenimiento-service publica el evento asíncrono activo.falla_reportada en RabbitMQ.
Ingeniero Biomédico |  | Muy Alta |  |  | RF-06 |  | Gestión de órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo, permitiendo el cierre formal de la orden con adjunto digital de evidencias técnicas y certificados (Blob Storage / File Share) mediante el evento activo.mantenimiento_cerrado.
Ingeniero Biomédico |  | Alta |  |  | RF-07 |  | Programación y bitácora de calibraciones periódicas por activo, registrando periodicidad, entidad certificadora y fecha de próximo vencimiento.
Biomédico / Admin |  | Alta |  |  | RF-08 |  | Monitoreo en segundo plano mediante un Worker .NET (alertas-service) que detecta vencimientos próximos de calibración (30, 15 y 7 días) mediante jobs programados y eventos RabbitMQ, generando notificaciones in-app y por correo.
Jefatura / Biomédico |  | Alta |  |  | RF-09 |  | Procesamiento asíncrono de incidencias en analitica-service para cálculo automático y bajo demanda de métricas de confiabilidad: Disponibilidad Operativa (%), MTBF y MTTR.
Jefatura / Dirección |  | Alta |  |  | RF-10 |  | Visualización en dashboard interactivo de indicadores de disponibilidad por servicio/área, criticidad de activos y generación de reportes técnicos consolidados del parque biomédico exportables en PDF y Excel.
Ingeniero Biomédico |  | Alta |  |  | RF-11 |  | Módulo analítico de recomendación y soporte para decisiones de reemplazo, renovación tecnológica o baja de activos con base en su historial acumulado de fallas, criticidad y MTTR elevado.
REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIÓN, ETC.
STAKEHOLDER |  | PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER |  |  | REQUISITOS
[5 empty] | CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN
Personal Asistencial / PM |  | Muy Alta |  |  | RNF-01 |  | Rendimiento QR: Tiempo de respuesta y renderizado completo de la ficha técnica del activo biomédico menor a 2.0 segundos tras el escaneo óptico del código QR.
Personal Clínico / PM |  | Muy Alta |  |  | RNF-02 |  | Red Hospitalaria: Latencia menor a 1.5 segundos en condiciones de red hospitalaria restringida o baja conectividad, logrado mediante compresión gzip en nginx, enrutamiento liviano y payloads JSON minimizados.
Arquitectura / TI |  | Muy Alta |  |  | RNF-03 |  | Disponibilidad / Aislamiento: Tolerancia y aislamiento de fallos: la caída imprevista de analitica-service o alertas-service no debe interrumpir el funcionamiento de inventario-service ni mantenimiento-service, garantizado mediante desacoplamiento por RabbitMQ.
Arquitectura / DBA |  | Muy Alta |  |  | RNF-04 |  | Autonomía de Datos: Persistencia desacoplada: base de datos relacional SQL Server organizada con esquemas independientes por microservicio (auth, inventario, mantenimiento, alertas, analitica) sin consultas cruzadas directas.
Seguridad / TI |  | Muy Alta |  |  | RNF-05 |  | Seguridad en Profundidad: Autenticación robusta y autorización RBAC: cada microservicio valida independientemente la firma criptográfica del JWT en cada petición, y toda la comunicación en staging opera con HTTPS/SSL.
DevOps / Equipo |  | Alta |  |  | RNF-06 |  | Portabilidad y Docker: Contenerización estandarizada al 100% en Docker y Docker Compose para empaquetar API Gateway (nginx), servicios ASP.NET Core, base de datos SQL Server y bus RabbitMQ.
Usuarios Clínicos |  | Alta |  |  | RNF-07 |  | Fricción Cero / PWA: Diseño web responsive progresivo adaptable a pantallas móviles y de escritorio, operable desde el navegador de cualquier smartphone corporativo o personal sin requerir instalación de archivos APK.
Auditoría Hospitalaria |  | Alta |  |  | RNF-08 |  | Trazabilidad Inmutable: Persistencia auditable: el historial de cambios de estado, fechas de mantenimiento, calibraciones y reportes de averías no admiten borrado físico (soft-delete estricto).
Usuarios Clínicos |  | Alta |  |  | RNF-07 |  | Fricción Cero / PWA: Diseño web responsive progresivo adaptable a pantallas móviles y de escritorio, operable desde el navegador de cualquier smartphone corporativo o personal sin requerir instalación de archivos APK.
Auditoría Hospitalaria |  | Alta |  |  | RNF-08 |  | Trazabilidad Inmutable: Persistencia auditable: el historial de cambios de estado, fechas de mantenimiento, calibraciones y reportes de averías no admiten borrado físico (soft-delete estricto).
REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIÓN, ETC.
STAKEHOLDER |  | PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER |  |  | REQUISITOS
[5 empty] | CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN
Director del Proyecto / UPCH |  | Muy Alta |  |  | RP-01 |  | Ejecutar y validar el proyecto en un horizonte formal de 16 semanas académicas (Semestre 2026-II), cumpliendo con los 7 sprints definidos en el cronograma.
Equipo / Docente |  | Muy Alta |  |  | RP-02 |  | Demostración en vivo del Hito 1 (Semana 8) con el MVP Core funcionando de punta a punta: Gateway Nginx + auth-service + inventario-service + mantenimiento-service y RabbitMQ operativo.
Equipo / Docente |  | Muy Alta |  |  | RP-03 |  | Despliegue temprano de prueba en servidor VPS Cloud desde la Semana 8 y consolidación del ambiente de staging definitivo con SSL en la Semana 13 para mitigar riesgos de despliegue tardío.
Biomédico / Clínica CREO |  | Muy Alta |  |  | RP-04 |  | Carga inicial y homologación de datos técnicos de una muestra de al menos 20 equipos biomédicos y ejecución de un piloto controlado con personal de la Clínica CREO (Semanas 14-15).
Equipo / Jurado Evaluador |  | Muy Alta |  |  | RP-05 |  | Presentación final en el Demo Day (Semana 16): sustentación de métricas reales de confiabilidad (MTBF/MTTR), entrega del dossier PMBOK completo y código fuente contenerizado.
REQUISITOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.
STAKEHOLDER |  | PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER |  |  | REQUISITOS
[5 empty] | CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN
Equipo BIOASSET / QA |  | Muy Alta |  |  | RC-01 (Flujo) |  | El ciclo de vida completo (Registro de activo con QR → Escaneo PWA móvil → Reporte de falla → Orden de mantenimiento → Cierre con evidencia técnica adjunta → Notificación de alerta preventiva → Recálculo de MTBF/MTTR) debe ejecutarse de forma fluida y demostrable en vivo.
Equipo BIOASSET / DBA |  | Muy Alta |  |  | RC-02 (Integridad) |  | Consistencia y aislamiento referencial estricto en SQL Server: esquemas separados por microservicio (auth, inventario, mantenimiento, alertas, analitica) comunicados exclusivamente por RabbitMQ (sin acceso directo a tablas ajenas) y persistencia inmutable sin eliminación física (soft delete).
Personal Clínico / QA |  | Alta |  |  | RC-03 (Rendimiento) |  | Tiempos de respuesta certificados bajo red hospitalaria: carga completa de la ficha técnica tras escaneo QR en menos de 2.0 s (< 1.5 s bajo compresión gzip en API Gateway nginx) y disponibilidad de interfaz web responsive en cualquier smartphone estándar vía PWA.
Equipo / Auditoría |  | Alta |  |  | RC-04 (Trazabilidad) |  | Trazabilidad de eventos asíncronos y entrega garantizada en bus RabbitMQ: los eventos (activo.falla_reportada, activo.mantenimiento_cerrado, calibracion.por_vencer, usuario.creado) cuentan con colas durables, reintentos y Dead-Letter Queue (DLQ).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.
CONCEPTOS |  | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. TÉCNICOS |  | Cumplimiento total de los módulos funcionales del MVP: Inventario digital con código único, lectura/asociación de código QR funcional en < 1s, registro y trazabilidad de movimientos entre áreas, gestión de mantenimiento preventivo/correctivo con alertas automáticas por vencimiento de fechas, y visualización en dashboard de disponibilidad, frecuencia de fallas, MTBF y MTTR (con datos suficientes y explicables).
2. DE CALIDAD |  | Aplicación web con diseño 100% responsive operable fluidamente en escritorio y dispositivos móviles; integridad referencial asegurada en la base de datos relacional; trazabilidad estricta con persistencia histórica (sin borrado físico / soft delete de movimientos y mantenimientos); y superación del 100% de las pruebas funcionales del flujo clave (Identificar → Registrar → Ubicar → Mover → Mantener → Alertar → Analizar).
3. ADMINISTRATIVOS |  | Finalización, despliegue y validación del MVP en el plazo rígido de 12 semanas; alcance formalmente aprobado y controlado sin desvíos no autorizados; carga inicial de al menos 20 equipos biomédicos ficticios pero realistas; y ejecución de un piloto controlado con reporte de evidencias y métricas de desempeño documentadas.
4. COMERCIALES |  | No aplica costo comercial ni venta de licencias al ser un MVP de innovación formativa para el reto académico con la Clínica CREO; el proyecto se considera exitoso y aceptado con la validación de la solución sin costos operativos directos para la clínica.
5. SOCIALES |  | Protección de la privacidad y confidencialidad hospitalaria: no se utiliza información sensible, historias clínicas ni datos personales reales de pacientes de la Clínica CREO; uso exclusivo de activos e inventario biomédico simulado/ficticio para el cumplimiento de normativas éticas y de ciberseguridad.
6. OTROS |  | Entrega formal del repositorio de código fuente, documento de arquitectura de software, manual básico de usuario/operación y presentación satisfactoria en el Demo Day (Semana 12).
REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN.
Regla 1 (Identificador QR Inmutable): Todo equipo registrado en inventario-service debe poseer un código QR único y persistente que actúe como clave de acceso digital directa.
Regla 2 (Transición de Estados Automática): La apertura de una orden de falla correctiva mediante el evento activo.falla_reportada actualiza automáticamente el estado del activo a "En Mantenimiento" en inventario-service.
Regla 3 (Cierre de Tickets con Evidencias): Un ticket de mantenimiento correctivo o calibración solo puede cerrarse por un usuario con rol "Biomédico" o "Admin" adjuntando constancia técnica digital.
Regla 4 (Periodicidad de Alertas): El servicio de alertas programadas notificará automáticamente cuando una calibración o mantenimiento preventivo se encuentre a 30, 15 y 7 días de su vencimiento.
Regla 5 (Exclusión de Hardware Adicional): Se descarta el uso de lectores propietarios o chips RFID/NFC, limitando toda la operación física a etiquetas QR legibles desde la cámara de smartphones vía PWA.
Regla 6 (Exclusión de Apps Nativas): No se desarrollarán ejecutables móviles nativos para Android (APK) ni iOS (App Store), garantizando acceso universal vía navegador web responsive.
IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES
Área de Ingeniería Biomédica: Transición del registro manual/disperso en papel y hojas de cálculo a una plataforma digital centralizada; control riguroso de calibraciones mediante alertas automáticas a 30, 15 y 7 días, y fundamentación técnica de recambio basada en métricas MTBF y MTTR.
Personal Asistencial (Médicos, Enfermeros y Jefaturas de Piso): Agilización drástica en la notificación de averías a pie de cama mediante escaneo óptico directo de QR desde sus dispositivos móviles, eliminando llamadas telefónicas o solicitudes físicas de reparación.
Dirección Médica y Administrativa: Acceso en tiempo real a indicadores ejecutivos de disponibilidad operativa por área hospitalaria, costos de mantenimiento acumulados y estado del parque biomédico para priorizar inversiones y renovaciones de equipos.
Área de TI de la Clínica CREO / CREO+: Definición de accesos seguros basados en roles (RBAC: Admin, Biomédico, Asistencial), gestión de puertos del API Gateway (nginx) e integración en entorno de pruebas/staging bajo HTTPS/SSL.
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE.
Empresas Terceras y Proveedores de Calibración / Mantenimiento: Registro formal y auditable de los certificados técnicos de calibración y hojas de servicio emitidas por proveedores externos, vinculándolos directamente a la ficha del activo como evidencia digital inmutable (almacenamiento de archivos/Blob).
Entidades Reguladoras de Salud (SUSALUD / MINSA): Disposición de bitácoras de trazabilidad histórica por equipo que facilitan el cumplimiento de normas técnicas de metrología, control de calidad y auditorías de acreditación hospitalaria.
Sistemas Informáticos Institucionales (ERP / HIS): Durante esta fase de MVP, CREO BioAsset opera como plataforma autónoma e independiente, sin realizar transacciones ni lecturas directas sobre el sistema de Historia Clínica Electrónica general de la clínica.
Pacientes y Usuarios del Servicio de Salud: Impacto indirecto positivo en la seguridad del paciente, al garantizar que los equipos biomédicos de soporte de vida y diagnóstico cuenten con calibraciones al día y estados operativos debidamente certificados.

## Matriz de Trazabilidad de Requi
CONTROL DE VERSIONES
|  |  |  | Versión |  | Hecha por |  | Revisada por |  | Aprobada por |  | Fecha |  | Motivo
|  |  |  | 1 |  | Grupo 1 - Equipo BIOASSET |  | Dr. Juan Carlos Morales |  | Dr. Juan Carlos Morales |  | 2026-09-09 |  | Adaptación al proyecto BIOASSET
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
[5 empty] | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
[5 empty] | CREO BioAsset (BIOASSET): Sistema Inteligente de Gestión y Trazabilidad de Equipos Biomédicos |  |  |  |  | BIOASSET
Conceptos Asociados al Formato
Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. Matriz de Trazabilidad de Requisitos: Es un cuadro que vincula los requisitos del producto y del proyecto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. La implementación de una matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a asegurar que cada requisito agrega valor al negocio, al vincularlo con los objetivos del negocio y del proyecto. Proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen efectivamente los requisitos aprobados en la documentación de requisitos. Por último, proporciona una estructura para gestionar los cambios relacionados con el alcance del producto.
[5 empty] | PRIORIDAD |  | ESTADO ACTUAL |  |  | NIVEL DE ESTABILIDAD |  |  | GRADO DE COMPLEJIDAD
[5 empty] | Muy Alta |  | Estado | Abreviatura |  | Estado | Abreviatura |  | Estado | Abreviatura
[5 empty] | Alta |  | Aprobado | APROB. |  | Alto | A |  | Alto | A
[5 empty] | Media |  | No Aprobado | NO APROB. |  | Mediano | M |  | Mediano | M
[5 empty] | Baja |  | Aplazado | APLAZ. |  | Bajo | B |  | Bajo | B
Muy Baja
ATRIBUTOS DE REQUISITOS | [11 empty] | TRAZABILIDAD HACIA:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN | RESPONSABLE | FUENTE | PRIORIDAD (Muy Alta, Alta, Media, Baja, Muy Baja) | VERSIÓN | ESTADO ACTUAL (APROB, NO APROB, APLAZ) | FECHA DEL ESTADO REGISTRADO | NIVEL DE ESTABILIDAD (A, M, B) | GRADO DE COMPLEJIDAD (A, M, B) | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | NECESIDADES, OPORTUNIDADES, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLES DE LA EDT | DISEÑO DEL PRODUCTO | DESARROLLO DEL PRODUCTO | ESTRATEGIA DE PRUEBA | ESCENARIO DE PRUEBA | REQUISITOS DE ALTO NIVEL
REQUISITOS FUNCIONALES DEL PRODUCTO
RF-01 | Autenticación centralizada JWT y autorización RBAC (Admin, Biomédico, Asistencial) | Control de acceso y seguridad granular por capacidad funcional | Administrador / TI | Doc. Arquitectura / Acta | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | JWT firmado y validado en API Gateway y en cada microservicio; roles restringen accesos | Obj. Negocio 1 (Seguridad y trazabilidad) | Obj. Proyecto 1 (Control de acceso y seguridad) | 1.4.1 Módulo auth-service | Microservicio ASP.NET Core con esquema 'auth' en SQL Server | Controladores Auth/Login, Auth/Me y middleware JWT | Pruebas de autenticación y autorización por rol | Usuario asistencial intenta acceder a cierre de mantenimiento y es denegado (403) | Control de acceso seguro
RF-02 | CRUD integral de equipos biomédicos y ficha técnica digital | Centralizar información técnica y estado del parque biomédico | Biomédico / Admin | Doc. Arquitectura / Acta | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | A | Equipo consultable por marca, modelo, serie, criticidad, responsable y estado | Obj. Negocio 1 (Centralización y control de activos) | Obj. Proyecto 2 (Ficha técnica digital) | 1.4.2 Módulo inventario-service | Microservicio ASP.NET Core con esquema 'inventario' en SQL Server | Endpoints POST/GET/PUT /activos con EF Core | Pruebas unitarias de validación y consultas de activos | Registrar activo con criticidad alta y verificar persistencia en esquema 'inventario' | Ficha técnica unificada
RF-03 | Generación y asignación de código QR único por activo biomédico | Vincular unívocamente el activo físico con su registro digital | Biomédico / Asistencial | Doc. Arquitectura / Acta | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | Generación automática de QR descargable e imprimible con URI directa al activo | Obj. Negocio 2 (Trazabilidad físico-digital inmediata) | Obj. Proyecto 2 (Identificación ágil) | 1.4.2 Módulo inventario-service | Librería generadora de QR integrada en inventario-service | Lógica de asignación de token QR único en creación de activo | Pruebas de escaneo óptico y redirección URI | Crear activo, imprimir código QR generado y verificar que contiene URI correcta | Identificación física única
RF-04 | Lectura óptica de QR desde smartphone vía PWA sin app nativa | Minimizar fricción de uso para personal asistencial a pie de cama | Personal Asistencial | Doc. Arquitectura / Acta | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | Cámara móvil escanea QR en navegador y carga ficha en < 2.0 s | Obj. Negocio 2 (Adopción inmediata sin barreras de instalación) | Obj. Proyecto 3 (Rendimiento móvil) | 1.4.6 Frontend PWA (React) | PWA en React con lector HTML5 de cámara y compresión gzip | Componente de escaneo integrado a API Gateway Nginx | Pruebas de rendimiento y usabilidad en smartphones | Escanear código QR pegado en equipo y visualizar ficha técnica en pantalla móvil | Fricción cero en planta
RF-05 | Reporte de incidencias y publicación del evento 'activo.falla_reportada' | Notificación inmediata de averías y cambio automático de estado | Personal Asistencial | Doc. Arquitectura / Acta | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | A | Reporte genera ticket y publica evento en RabbitMQ; activo pasa a 'En Mantenimiento' | Obj. Negocio 3 (Reducción drástica del MTTR y respuesta inmediata) | Obj. Proyecto 4 (Mensajería asíncrona) | 1.4.3 Módulo mantenimiento-service | Productor RabbitMQ en mantenimiento-service y consumidor en inventario | Endpoint POST /mantenimientos y publicación en RabbitMQ Exchange | Pruebas integrativas del bus de eventos | Reportar fallo desde PWA y comprobar que el activo cambia a 'En mantenimiento' | Notificación ágil de fallas
RF-06 | Gestión de mantenimientos preventivos/correctivos con evidencias técnicas | Control de intervenciones técnicas y respaldo documental digital | Ingeniero Biomédico | Doc. Arquitectura / Acta | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | A | Cierre de ticket con archivo de evidencia adjunto y publicación de evento cerrado | Obj. Negocio 3 (Trazabilidad y respaldo documental) | Obj. Proyecto 5 (Ciclo de mantenimiento) | 1.4.3 Módulo mantenimiento-service | Gestión de estados de ticket y almacenamiento en Blob Storage | Endpoint PATCH /mantenimientos/:id/cerrar con subida multipart | Pruebas de persistencia de archivos y cierre de órdenes | Cerrar mantenimiento adjuntando certificado PDF y verificar estado | Historial auditable
RF-07 | Programación y control de calibraciones biomédicas periódicas | Cumplir normativa metrológica hospitalaria y vigencia de equipos | Ingeniero Biomédico | Doc. Arquitectura / Acta | Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | Registro de fecha próxima y periodicidad de calibración por activo | Obj. Negocio 4 (Cumplimiento normativo y prevención) | Obj. Proyecto 5 (Gestión de calibraciones) | 1.4.3 Módulo mantenimiento-service | Tabla de calibraciones en esquema 'mantenimiento' | CRUD de calibraciones e interfaz de programación preventiva | Pruebas de validación de rangos de fechas | Registrar calibración anual y verificar cálculo de fecha límite | Control metrológico
RF-08 | Worker de detección y emisión de alertas preventivas (30, 15 y 7 días) | Evitar vencimientos inadvertidos de calibraciones y preventivos | Biomédico / Admin | Doc. Arquitectura / Acta | Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | Worker .NET detecta vencimientos y despacha alertas in-app/correo | Obj. Negocio 4 (Gestión proactiva) | Obj. Proyecto 6 (Automatización de alertas) | 1.4.4 Módulo alertas-service | BackgroundService en ASP.NET Core con esquema 'alertas' | Cron diario y consumidor del evento 'calibracion.por_vencer' | Pruebas unitarias de detección de umbrales de fecha | Simular equipo a 15 días de vencimiento y comprobar alerta | Prevención proactiva
RF-09 | Cálculo analítico automatizado: MTBF, MTTR y disponibilidad | Medición objetiva y científica del desempeño de los activos | Jefatura / Biomédico | Doc. Arquitectura / Acta | Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | M | A | Cálculo matemático bajo demanda a partir de eventos agregados | Obj. Negocio 5 (Decisiones basadas en confiabilidad) | Obj. Proyecto 7 (Métricas automatizadas) | 1.4.5 Módulo analitica-service | Consumidor de eventos y procesador de agregaciones en BD | Endpoint GET /analitica/dashboard con fórmulas MTBF/MTTR | Pruebas de exactitud de cálculos matemáticos | Procesar histórico de fallas y verificar valores MTBF/MTTR | Analítica de confiabilidad
RF-10 | Dashboard interactivo de disponibilidad y reportes clínicos | Visibilidad ejecutiva del estado global del parque biomédico | Jefatura / Dirección | Doc. Arquitectura / Acta | Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | M | M | Gráficos dinámicos de disponibilidad y exportación en PDF/Excel | Obj. Negocio 5 (Visibilidad ejecutiva) | Obj. Proyecto 7 (Dashboard ejecutivo) | 1.4.6 Frontend PWA / Gateway | Dashboard en React consumiendo agregaciones del Gateway | Módulos de visualización y exportación de reportes | Pruebas de renderizado y exportación | Filtrar por servicio clínico y descargar reporte en PDF | Inteligencia operativa
RF-11 | Módulo analítico de recomendación de reemplazo, renovación o baja de activos | Soportar decisiones de ciclo de vida del equipo con base en datos históricos | Ingeniero Biomédico | Doc. Arquitectura / Acta | Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | M | A | Indicador clasifica activos con alto MTTR/baja disponibilidad como candidatos a recambio | Obj. Negocio 5 (Decisiones basadas en confiabilidad) | Obj. Proyecto 7 (Métricas automatizadas) | 1.4.5 Módulo analitica-service | Lógica de evaluación de criticidad y frecuencia de fallas en analitica-service | Reglas de clasificación sobre eventos_agregados por activo | Pruebas de exactitud de la clasificación de candidatos a baja | Activo con 5 fallas en 2 meses aparece marcado como candidato a renovación | Gestión del ciclo de vida del activo
REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL PRODUCTO
RNF-01 | Tiempo de respuesta de ficha tras escaneo QR < 2.0 segundos | Garantizar fluidez operativa en planta | Personal Asistencial | Doc. Arquitectura | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | Carga completa en < 2.0 s en pruebas de rendimiento móvil | Obj. Negocio 2 (Adopción ágil) | Obj. Proyecto 3 (Rendimiento) | 1.4.6 Frontend PWA / Gateway | Enrutamiento directo y optimización en Nginx | Caché de rutas y consultas indexadas | Pruebas de estrés y latencia | Escanear QR y cronometrar tiempo de carga | Alta velocidad de respuesta
RNF-02 | Latencia < 1.5 s bajo condiciones de red hospitalaria restringida | Operatividad con baja cobertura WiFi | Personal Clínico | Doc. Arquitectura | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | Transferencia < 1.5 s con compresión gzip en Nginx | Obj. Negocio 2 (Continuidad de uso) | Obj. Proyecto 3 (Resiliencia en red) | 1.3.1 API Gateway (nginx) | Nginx con gzip activo y JSON livianos | Serialización JSON optimizada | Pruebas de estrangulamiento de red | Simular red 3G y validar respuesta | Eficiencia en conectividad
RNF-03 | Aislamiento y tolerancia a fallos mediante RabbitMQ | Evitar caída en cascada de servicios | Arquitectura / TI | Doc. Arquitectura | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | A | Caída de analítica no interrumpe inventario ni mantenimiento | Obj. Negocio 1 (Continuidad ininterrumpida) | Obj. Proyecto 4 (Alta resiliencia) | 1.3.2 Bus de eventos RabbitMQ | Colas durables y Dead-Letter Queues (DLQ) | Lógica de reconexión con Polly | Pruebas de caos | Detener analítica, registrar falla y verificar encolado | Desacoplamiento total
RNF-04 | Autonomía de persistencia (esquemas independientes en SQL Server) | Asegurar límites claros de dominio | Arquitectura / DBA | Doc. Arquitectura | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | Cada microservicio accede únicamente a su propio esquema | Obj. Negocio 1 (Integridad arquitectónica) | Obj. Proyecto 2 (Persistencia limpia) | 1.2 Gestión de BD SQL Server | Separación en esquemas 'auth', 'inventario', etc. | Migraciones EF Core independientes | Revisión de permisos SQL | Verificar acceso bloqueado entre esquemas | Autonomía de datos
RNF-05 | Validación independiente de firma JWT en cada servicio (RBAC) | Seguridad perimetral y defensa en profundidad | Seguridad TI | Doc. Arquitectura | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | A | Petición sin JWT o sin rol es rechazada (401/403) | Obj. Negocio 1 (Protección rigurosa) | Obj. Proyecto 1 (Seguridad RBAC) | 1.4.1 Módulo auth-service | Validación JWT en middleware | Atributos Authorize en C# | Pruebas de inyección de tokens | Petición administrativa con token asistencial rechazada | Defensa en profundidad
RNF-06 | Contenerización estandarizada al 100% con Docker Compose | Paridad entre desarrollo local y staging cloud | DevOps / Equipo | Doc. Arquitectura | Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | docker-compose up' levanta todos los componentes | Obj. Negocio 1 (Despliegue ágil) | Obj. Proyecto 8 (Despliegue cloud) | 1.1.2 Entornos Docker Compose | Dockerfiles y docker-compose.yml | Variables de entorno parametrizadas | Pruebas de construcción en VPS limpio | Levantar stack completo y verificar contenedores | Portabilidad completa
RNF-07 | Diseño web responsive PWA sin instalación de APK/hardware externo | Adopción inmediata por personal clínico sin fricción de instalación | Usuarios Clínicos | Doc. Arquitectura / Acta | Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | B | Acceso operativo completo desde navegador móvil sin instalar ningún archivo | Obj. Negocio 2 (Adopción sin barreras) | Obj. Proyecto 3 (Fricción cero) | 1.4.6 Frontend PWA / Gateway | PWA responsive en React, sin dependencias nativas | Diseño mobile-first y pruebas cross-device | Pruebas de usabilidad en dispositivos reales | Personal usa la PWA desde su celular personal sin instalar nada | Fricción cero de adopción
RNF-08 | Trazabilidad inmutable del historial de eventos (soft delete) | Cumplir auditoría hospitalaria y no perder evidencia histórica | Auditoría Hospitalaria | Doc. Arquitectura / Acta | Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | Ningún registro de estado, ticket o falla se elimina físicamente de la base de datos | Obj. Negocio 3 (Auditoría y trazabilidad) | Obj. Proyecto 5 (Historial auditable) | 1.4.3 Módulo mantenimiento-service | Campo de estado lógico (soft delete) en todos los esquemas | Flags de baja lógica en EF Core, nunca DELETE físico | Pruebas de integridad de historial tras "eliminar" un registro | Intentar borrar un ticket y verificar que solo se marca como inactivo | Auditoría íntegra
REQUISITOS DEL PROYECTO
RP-01 | Ejecución del proyecto en horizonte de 16 semanas académicas | Sincronización con ciclo universitario | Director Proyecto | Cronograma | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | Cumplimiento de 7 sprints quincenales | Obj. Negocio 1 (Entrega ordenada) | Obj. Proyecto 8 (Gestión PMBOK) | 1.1 Gestión del Proyecto | Cronograma formal | Tablero Kanban | Auditoría de hitos | Revisión de avance con docente | Cumplimiento cronológico
RP-02 | Hito 1 - Demo Parcial (Semana 8): MVP Core en Docker | Demostración técnica en parciales | Equipo BIOASSET | Cronograma | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | A | Sustentación exitosa con microservicios core operando | Obj. Negocio 1 (Validación intermedia) | Obj. Proyecto 8 (Hito parcial) | 1.1 Gestión del Proyecto | Integración de servicios con RabbitMQ | Entorno preparado para demo | Prueba integral (dry run) | Flujo en vivo ante jurado | Madurez técnica temprana
RP-03 | Mitigación cloud temprana en VPS y staging en Semana 13 | Prevenir fallos de despliegue a última hora | DevOps / PM | Doc. Arquitectura | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | Servicios en VPS cloud con SSL activo en Semana 13 | Obj. Negocio 1 (Disponibilidad cloud) | Obj. Proyecto 8 (Mitigación) | 1.8 Despliegue Cloud | VPS Linux, Nginx proxy y Let's Encrypt | Scripts de despliegue automatizado | Pruebas de conexión HTTPS | Acceso vía dominio público seguro | Mitigación de despliegue
RP-04 | Piloto controlado en Clínica CREO con 20 activos | Validación con datos y usuarios reales | Biomédico / Clínica | Acta | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | M | 20 equipos registrados y reporte de feedback | Obj. Negocio 2 (Validación usabilidad) | Obj. Proyecto 8 (Piloto clínico) | 1.7 Pruebas y Validación | Plantilla de homologación | Carga masiva de datos | Encuestas de usabilidad | Personal usa PWA en el piloto | Validación en campo
RP-05 | Demo Day Final (Semana 16): Sustentación y dossier PMBOK | Cierre formal del proyecto de ingeniería | Equipo BIOASSET | Cronograma | Muy Alta | 1.0 | APROB. | 2026-09-10 | A | A | Demo sin errores, repositorio Git y dossier aprobado | Obj. Negocio 1 (Entrega a producción) | Obj. Proyecto 8 (Cierre formal) | 1.9 Cierre del Proyecto | Dossier PMBOK consolidado | Presentación final y KPIs | Defensa ante jurado | Sustentación aprobada | Cierre exitoso
Instrucciones de llenado:
Matriz de trazabilidad de requisitos: Es una cuadrícula que vincula los requisitos del proyecto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen.} Esta Matriz se divide en 2 grupos; Atributos de Requisito y Trazabilidad hacia..., los cuales se clasifican en:
Atributos de Requisito
Código: Insertar el Identificador único asignado al requisito.
Descripción: Insertar una descripción textual del requisito.
Sustento de su inclusión: Insertar el fundamento de la incorporación del requisito.
Responsable: Insertar el responsable de vigilar que el requisito se cumpla.
Fuente: Insertar el nombre de la persona que formuló el requisito.
Prioridad: Insertar el nivel de prioridad asignada al requisito (Muy alta, alta, media, baja, muy baja).
Versión: Insertar el número de la versión del requisito. (Todos se crean en versión 1 y se va incrementando la versión conforme el requisito se va modificando).
Estado Actual: Insertar el estado en que se encuentra el requisito en la actualidad. (APROB = Aprobado, NO APROB = No Aprobado, APLAZ = Aplazado)
Fecha del Estado Registrado: Insertar la fecha de cuando se registro el estado del requisito.
Nivel de Estabilidad: Incluir el nivel de estabilidad del requisito. A=Alto, M=Mediano, B=Bajo.
Grado de Complejidad: Insertar el grado de complejidad del requisito. A=Alto, M=Mediano, B=Bajo.
Criterio de aceptación: Insertar la condición para aprobar el cumplimiento del requisito.
Trazabilidad hacia…
Necesidades, Oportunidades, Metas y Objetivos: Insertar las necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio relacionados en el cumplimiento del requisito.
Objetivos del Proyecto: Insertar los objetivos del proyecto en relación con cada requisito establecido.
Alcance del Proyecto / Entregable de la EDT: Insertar el alcance que logra el requisito en el proyecto, según el entregable que figura en la EDT/WBS.
Diseño del Producto: Insertar cómo se refleja el requisito en el diseño del producto.
Desarrollo del Producto: Insertar cómo se refleja el requisito en el desarrollo del producto.
Estrategia de Prueba: Insertar la estrategia de prueba para confirmar que el requisito se cumplió.
Escenario de Prueba: Insertar el escenario de prueba para la verificación del requisito.

## Enunciado del Alcande del Proye
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por |  | Aprobada por |  | Fecha | Motivo
1 | Grupo 1 - Equipo BIOASSET | Dr. Juan Carlos Morales |  | Dr. Juan Carlos Morales |  | 2026-09-07 | Adaptación al proyecto BIOASSET
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
CREO BioAsset (BIOASSET): Sistema Inteligente de Gestión y Trazabilidad de Equipos Biomédicos |  |  |  |  | BIOASSET
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS. |  |  |  |  | CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.
CRUD completo de activos y ficha técnica digital (inventario-service). |  |  |  |  | Base de datos SQL Server aislada (esquema 'inventario'); estados Operativo, En mantenimiento, Fuera de servicio y De baja.
Generación dinámica de Código QR único de alta densidad por activo. |  |  |  |  | Etiquetas imprimibles escaneables desde navegador web sin hardware externo (PWA).
Flujo de incidentes y mantenimiento preventivo/correctivo (mantenimiento-service). |  |  |  |  | Tickets de falla, programación y cierre con evidencias técnicas adjuntas (Blob Storage).
Worker de detección de vencimientos a 30, 15 y 7 días (alertas-service). |  |  |  |  | Proceso en segundo plano (.NET BackgroundService) notifica automáticamente por correo/in-app.
Mensajería asíncrona distribuida (RabbitMQ). |  |  |  |  | Publicación/Suscripción de eventos (e.g. activo.falla_reportada) para garantizar desacoplamiento y tolerancia a fallos.
Analítica de confiabilidad biomédica (MTBF, MTTR, Disponibilidad). |  |  |  |  | Microservicio 'analitica-service' consolida eventos para dashboard ejecutivo.
Gestión de Identidad y Roles RBAC (auth-service y API Gateway Nginx). |  |  |  |  | Emisión de JWT y autorización estricta (Admin, Biomédico, Asistencial).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.
CONCEPTOS |  | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. TÉCNICOS |  | Los 5 microservicios .NET contenerizados en Docker Compose con comunicación RabbitMQ operativa; lectura de QR fluida y cálculo automatizado de MTBF/MTTR.
2. DE CALIDAD |  | PWA web responsive (< 1.5 s de carga en red clínica con compresión gzip en Nginx); esquemas SQL Server independientes; trazabilidad inmutable (soft-delete).
3. ADMINISTRATIVOS |  | Piloto validado en 16 semanas académicas (despliegue en VPS Cloud Staging Semana 13) con carga de 20 equipos biomédicos reales/ficticios.
4. COMERCIALES |  | MVP de innovación formativa; no aplica compra de licencias (uso de Open Source .NET, Docker, React, RabbitMQ). Presupuesto S/ 300 (VPS y etiquetas).
5. SOCIALES |  | Privacidad hospitalaria: no se utilizará información clínica sensible ni de pacientes; uso exclusivo de datos técnicos del parque biomédico.
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO.
FASE DEL PROYECTO |  |  | PRODUCTOS ENTREGABLES
1. Análisis y requisitos |  |  | Acta de Constitución, Documento de Arquitectura de Software, Matriz de Trazabilidad, y Línea base del Alcance (Semana 3-4).
2. Diseño |  |  | Esquemas independientes en SQL Server, diseño de PWA y Dockerfiles multicapa por microservicio.
3. Construcción |  |  | Desarrollo de los 5 microservicios core (Auth, Inventario, Mantenimiento, Alertas, Analítica), API Gateway Nginx y Bus RabbitMQ.
4. Datos |  |  | Scripts de migración Entity Framework Core, catálogos iniciales y dataset del piloto (20+ equipos).
5. Pruebas y validación |  |  | Pruebas de latencia de red, validación JWT, despliegue SSL en VPS Cloud Staging (Semana 13) y ejecución del piloto en clínica.
6. Documentación y cierre |  |  | Repositorio GitHub, Manual de Despliegue Docker, Dossier PMBOK y Demo Day Final (Semana 16).
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
Exclusión de Hardware Adicional: Desarrollo, compra o integración de chips RFID pasivos/activos, etiquetas NFC o lectores físicos dedicados (el MVP opera exclusivamente con códigos QR de alta densidad y cámara de smartphone).
Desarrollo de Apps Móviles Nativas: No se crearán archivos ejecutables (APK) para Android ni subidas a Google Play / Apple App Store (el acceso es 100% web responsive vía PWA).
Integración con Sistemas Externos: No se contempla la integración automática con el ERP administrativo, ni con el sistema de Historia Clínica Electrónica (HIS) de la Clínica CREO durante esta fase.
Mantenimiento Predictivo con IA: No se desarrollarán modelos de Machine Learning (IA) para diagnóstico médico ni para predicción probabilística de fallos técnicos.
Gestión Clínica/Pacientes: Absoluta exclusión de datos de pacientes, farmacia, historias clínicas o intervenciones médicas asistenciales.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  | AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Plazo rígido de 16 semanas académicas (Semestre 2026-II), con hitos de sustentación parcial (Semana 8) y final inamovibles. |  |  |  |  | El acceso a la red interna y equipos de la clínica para pruebas de carga y latencia dependerá de la autorización de TI CREO.
Persistencia estrictamente desacoplada: cada microservicio solo puede consultar su propio esquema en SQL Server, sin lecturas cruzadas directas. |  |  |  |  | La comunicación móvil de los usuarios clínicos en planta depende de la cobertura y estabilidad de su propia red celular o del WiFi hospitalario.
Disponibilidad de equipo: La orquestación de la arquitectura asíncrona descansa exclusivamente en 3 desarrolladores UPCH. |  |  |  |  | Las métricas (MTBF/MTTR) serán funcionales siempre y cuando el área biomédica alimente el sistema con datos de fallas reales suficientes.
Tope presupuestal aproximado de S/ 0, financiado de forma académica (cubriendo VPS Cloud Staging, certificados SSL y material impreso). |  |  |  |  | El impacto del proyecto en la operación diaria no debe obstaculizar las labores del personal asistencial de planta.
SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  | AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
El equipo cuenta con las competencias técnicas requeridas para desplegar microservicios en .NET/C#, configurar RabbitMQ y administrar VPS Linux con Docker Compose. |  |  |  |  | La cámara integrada de los dispositivos móviles estándar del personal clínico cuenta con resolución y enfoque automático suficientes para leer códigos QR de manera inmediata.
Se desarrollará con base en los perfiles reales de usuarios clínicos (Admin, Biomédico, Asistencial) para estructurar correctamente la interfaz de usuario PWA y permisos JWT. |  |  |  |  | La Clínica CREO colaborará con una muestra representativa de hojas de vida/fichas técnicas de equipos biomédicos reales para poblar la base de datos SQL Server antes de la Semana 13.
El uso de tecnologías Open Source o de capa académica (ASP.NET Core, Nginx, PostgreSQL/SQL Server Dev) será suficiente para garantizar la operatividad sin adquirir licencias Enterprise. |  |  |  |  | No existirán bloqueos perimetrales por parte del firewall de la clínica que impidan las peticiones REST seguras (HTTPS) hacia el servidor VPS Cloud de Staging.
La estrategia de enrutamiento del API Gateway Nginx y compresión gzip garantizarán los tiempos de respuesta exigidos (menores a 1.5 s) en pruebas de carga. |  |  |  |  | Las autoridades académicas de la UPCH y los evaluadores de CREO+ darán conformidad técnica al MVP durante la demostración en vivo de 15 minutos en el Demo Day.

## WBS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por |  | Fecha | Motivo
1 | Grupo 1 - Equipo BIOASSET | Dr. Juan Carlos Morales | Dr. Juan Carlos Morales |  | 2026-09-07 | Adaptación al proyecto BIOASSET
WBS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
CREO BioAsset (BIOASSET): Sistema Inteligente de Gestión y Trazabilidad de Equipos Biomédicos |  |  |  | BIOASSET
Código |  |  | Elemento / Entregable | Tipo | Descripción
1.0 |  |  | BIOASSET | Proyecto | MVP web responsive de gestión y trazabilidad de equipos biomédicos en arquitectura de microservicios (.NET, RabbitMQ, SQL Server).
| 2026-01-01 |  | Gestión del Proyecto e Ingeniería | Fase / Entregable | Planificación, seguimiento, arquitectura, configuración de entornos y cierre PMBOK.
|  | 1 . 1. 1 | Documentación de Arquitectura y APIs | Paquete | Documento de arquitectura, modelo relacional por servicio y especificación REST.
|  | 1 . 1. 2 | Gestión de Configuración Docker | Paquete | Dockerfiles multicapa, docker-compose.yml y entornos de desarrollo/staging.
| 2026-02-01 |  | Módulo de Seguridad (auth-service) | Fase / Entregable | Microservicio de autenticación, emisión de JWT y control de acceso (RBAC).
|  | 1 . 2. 1 | Autenticación JWT y Login | Paquete | Controladores de login, endpoints de verificación y middleware de seguridad.
|  | 1 . 2. 2 | Control de Roles (Admin, Biomédico, Asist.) | Paquete | Gestión de usuarios y validación estricta de permisos por rol clínico.
| 2026-03-01 |  | Módulo de Inventario (inventario-service) | Fase / Entregable | Microservicio core de catálogo de equipos, ficha técnica y código QR.
|  | 1 . 3. 1 | Ficha técnica digital y criticidad | Paquete | CRUD de activos, marca, modelo, ubicación física y estado operativo.
|  | 1 . 3. 2 | Generador de Códigos QR únicos | Paquete | Librería de generación dinámica de QR imprimibles con enlace a la PWA.
| 2026-04-01 |  | Módulo Mantenimiento (mantenimiento-service) | Fase / Entregable | Microservicio de gestión de tickets, incidencias, calibraciones y evidencias.
|  | 1 . 4. 1 | Flujo de tickets y cierre con evidencia | Paquete | Registro de averías (correctivo), preventivo y carga de archivos a Blob Storage.
|  | 1 . 4. 2 | Fechas de calibración periódica | Paquete | Programación de calibraciones técnicas y cálculo de próximos vencimientos.
| 2026-05-01 |  | Módulo de Alertas (alertas-service / RabbitMQ) | Fase / Entregable | Bus de mensajería asíncrona y worker en segundo plano para notificaciones.
|  | 1.5. 1 | Configuración de RabbitMQ y DLQ | Paquete | Despliegue del bus de eventos, exchanges, colas durables y reintentos automáticos.
|  | 1.5. 2 | Worker .NET de notificaciones | Paquete | BackgroundService consumiendo eventos y disparando alertas de 30, 15 y 7 días.
| 2026-06-01 |  | Módulo Analítica (analitica-service) | Fase / Entregable | Cálculo en tiempo real de confiabilidad biomédica basado en eventos históricos.
|  | 1.6. 1 | Cálculo MTBF, MTTR y Disponibilidad | Paquete | Agregación de datos de fallas y tiempo de reparación para métricas exactas.
|  | 1.6. 2 | Dashboard ejecutivo y reportes | Paquete | Endpoints de consulta gráfica y exportación de reportes PDF/Excel para jefatura.
| 2026-07-01 |  | Frontend PWA y API Gateway | Fase / Entregable | Interfaz de usuario móvil/web progresiva y proxy inverso seguro.
|  | 1.7. 1 | API Gateway Nginx | Paquete | Enrutamiento perimetral seguro (SSL), compresión gzip y validación JWT.
|  | 1.7. 2 | Interfaz PWA y escáner QR | Paquete | Frontend en React, diseño responsive, lector HTML5 de cámara y vistas por rol.
| 2026-08-01 |  | Despliegue, Pruebas y Piloto | Fase / Entregable | Pruebas de calidad (QA), paso a producción cloud y validación en Clínica CREO.
|  | 1.8. 1 | Integración y pruebas de red | Paquete | Pruebas de tiempo de carga (< 2s) y latencia bajo red hospitalaria restringida.
|  | 1.8. 2 | Despliegue VPS Cloud Staging | Paquete | Puesta en marcha del stack completo en VPS (Semana 13) con dominio y HTTPS.
|  | 1.8. 3 | Piloto controlado Clínica CREO | Paquete | Carga de 20 equipos reales/ficticios, ejecución de pruebas in situ y Demo Day final.

## 5.4 Dicc_EDT_1 (hidden)
|  |  |  | FGPR_080 | versión 1
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
DICCIONARIO EDT - SIMPLIFICADO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DE LA EDT
{PAQUETE DE TRABAJO: TRABAJO DEFINIDO EN EL NIVEL MÁS BAJO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO PARA EL CUAL SE PUEDE ESTIMAR Y GESTIONAR EL COSTO Y LA DURACIÓN}. DESCRIBIR EL PAQUETE DE TRABAJO Y LA FORMA EN QUE SE DEBE ELABORAR.
FASE 1 | 1.1
1.2
1.3
FASE 2 | 2.1
| 2.2 | 2.2.1
2.2.2
FASE 3 | 3.1
| 3.2 | 3.2.1
3.2.2
3.3

## 5.4 Dicc_EDT_2 (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
| Versión | Hecha por | Revisada por |  | Aprobada por | Fecha |  | Motivo
DICCIONARIO WBS (completo)
| NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS |  |  | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA EL PDT.
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. |  |  | Lógica o enfoque de la elaboración:
Actividades a realizar:
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. |  |  | Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da información:
| FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. |  |  | Inicio: Fin: Hitos importantes:
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. |  |  | Stakeholder que acepta:
Requisitos que deben cumplirse:
Forma en que se aceptará:
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PDT.
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT.
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. |  |  | Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas:
| DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. |  |  | Antes del pdt: Después del pdt: Otros tipos de dependencia:

## Lecc_Aprendidas (hidden)
FGPR450- Versión 1.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por |  | Fecha | Motivo
LECCIÓN APRENDIDA Nº…
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
FASE |  |  |  | ENTREGABLE
TEMAS DE REFERENCIA
1
2
3
DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DESCRIBIR LA INFORMACIÓN DEL ENTREGABLE AFECTADO POR LA LECCIÓN APRENDIDA DE ACUERDO AL DICCIONARIO DE LA EDT.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DESCRIBIR EL PROBLEMA SURGIDO DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y POR EL CUAL SE GENERÓ LA LECCIÓN APRENDIDA.
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS: DESCRIBIR LAS CAUSAS QUE MOTIVARON EL ORIGEN DEL PROBLEMA Y GENERARON LA LECCIÓN APRENDIDA. (ADJUNTAR DIAGRAMA DE ISHIKAWA)
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: DESCRIBIR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE EFECTUARON PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA IDENTIFICADO.
RAZONAMIENTO DETRÁS DE LAS ACCIONES: DESCRIBIR EL RAZONAMIENTO DE COMO LAS ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS IMPACTARÁN SOBRE EL PROBLEMA IDENTIFICADO.
RESULTADOS OBTENIDOS: DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DESPUÉS DE APLICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN EL ENTREGABLE AFECTADO.
LECCIÓN APRENDIDA DESCRIBIR DETALLADAMENTE EL CONOCIMIENTO REUTILIZABLE QUE SE PUEDA APROVECHAR PARA MANEJAR LA PERFORMANCE FUTURA DE PROYECTOS.
Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net
El logotipo PMI Registered Education Provider es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.